УТВЕРЖДЕНО

приказом Управления образования администрации ЗАТО г.Североморск

от 01.09.2016 № 922

**План мероприятий («дорожная карта»)**

**по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования**

**ЗАТО г. Североморск период 2016 – 2030 г.г.**

**Раздел I. Общие положения**

План мероприятий («дорожная карта») по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования ЗАТО г.Североморск (далее - «дорожная карта») разработан во исполнение:

- Конвенции о правах инвалидов;

- Конституции Российской Федерации;

- Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

- Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»;

- Поручения Председателя Правительства Российской Федерации Д.А.Медведева от 12.12.2014 № ДМ-П12-9175;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности»;

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»;

- Распоряжения правительства Мурманской области от 25.09.2015 № 249-РП «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг социальной инфраструктуры Мурманской области»;

- Приказа Министерства образования и науки Мурманской области от 15.02.2016 № 245 «О реализации порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»;

- Постановления администрации ЗАТО г.Североморск от 14.10.2015 № 1012 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов и маломобильных групп населения объектов и услуг социальной инфраструктуры ЗАТО г.Североморск».

Целью разработки «дорожной карты» является поэтапное обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения (далее - МГН) к объектам и услугам в сфере образования на территории ЗАТО г.Североморск.

**Раздел II. Характеристика проблемы**

**и обоснование необходимости ее решения**

Формирование доступной среды для инвалидов во всех сферах их жизнедеятельности является одной из приоритетных задач социально-экономического развития ЗАТО г.Североморск.

В настоящее время в ЗАТО г.Североморск проживает 1232 человека, признанных в установленном порядке инвалидами. Среди них 188 детей-инвалидов с разными видами ограничения возможностей здоровья.

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 ноября 2015 года № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» утвержден Порядок, который определяет правила обеспечения условий доступности для инвалидов объектов органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования и подведомственных этим органам организаций, услуг в сфере образования, а также порядок оказания инвалидам при этом необходимой помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг в сфере образования и использованию объектов наравне с другими лицами. Проведенные же обследования объектов ЗАТО г.Североморск в сфере образования показали, что ни один из объектов полностью не отвечает всем требованиям доступности для инвалидов. Однако необходимо учесть, что конструктивные особенности некоторых существующих зданий образовательных учреждений не позволяют без проведения их полной реконструкции обеспечить соответствующий уровень доступности объекта и услуг для инвалидов. А реконструкция и оборудование объектов для обеспечения их доступности в свою очередь требуют значительного объема бюджетного финансирования.

В ходе реализации долгосрочной целевой программы «Доступная среда» за счет средств федерального, областного и местного бюджетов Управлением образования администрации ЗАТО г.Североморск уже выполнен ряд мероприятий:

1. оборудованы пандусами (с поручнями) для доступа инвалидов в здания МБОУСОШ №1, МБОУСОШ №5, МБОУСОШ №7, МБОУСОШ №9, МБОУСОШ №10, МБОУСОШ №11, МБОУСОШ №12, МБОУ гимназия №1, МБОУ СШПД, МБДОУ д/с № 10, МБДОУ д/с №15, МБДОУ д/с №16, МБДОУ д/с №50, МБДОУ д/с №51;
2. оборудованы складными пандусами-книжками для доступа в здания МБУ ДО ДЮСШ №3, МБУ ДО ДДТ, МБУ ДО СЮТ, МБУ ДО ДМЦ;

3) оборудованы санитарно-гигиеническими помещениями для инвалидов МБОУСОШ №7, МБОУСОШ №11, МБОУ гимназия №1, МБОУ СШПД;

4) закуплены лестничные (гусеничные) подъемники в МБОУСОШ №1, МБОУСОШ 7, МБОУСОШ №11, МБОУ гимназия №1;

5) в некоторые учреждения закуплено специализированное оборудование для реабилитации, инклюзивного обучения детей-инвалидов, средства информирования инвалидов.

Официальные сайты 86 % образовательных учреждений адаптированы для лиц с нарушением зрения (слабовидящих).

Однако этого недостаточно для устранения существующих барьеров для инвалидов.

Таким образом, по итогам обследований и паспортизации объектов сферы образования ЗАТО г.Североморск был определен перечень показателей, характеризующих доступность объектов и услуг для инвалидов (Приложение №1 к «дорожной карте»), а также перечень мероприятий по обеспечению доступности объектов и услуг в сфере образования для инвалидов, разработанный с учетом положений об обеспечении «разумного приспособления» Конвенции о правах инвалидов от 13 декабря 2006 года (Приложение №2 к «дорожной карте»).

**Раздел III. Задачи мероприятий «дорожной карты»**

Для поэтапного обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам в сфере образования на территории ЗАТО г.Североморск необходимо решение следующих основных задач:

1) совершенствование нормативно-правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов на территории ЗАТО г.Североморск;

2) повышение уровня доступности для инвалидов объектов сферы образования на территории ЗАТО г.Североморск, обеспечение системы информационного обеспечения инвалидов;

3) повышение уровня доступности услуг для инвалидов в сфере образования, повышение уровня профессиональной компетентности специалистов, работающих с инвалидами.

Решение представленного комплекса задач по формированию безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов позволит создать благоприятные условия для их социальной адаптации, будет способствовать гармоничному развитию личности инвалидов через реализацию их потенциала.

**Раздел IV. Сроки и этапы реализации мероприятий по обеспечению доступности объектов и услуг в сфере образования ЗАТО г.Североморск**

Реализация мероприятий по обеспечению доступности объектов и услуг в сфере образования ЗАТО г.Североморск рассчитана с 2016 по 2030 годы и включает три этапа:

1. Первый этап (февраль-март 2016 года) – оценка состояния доступности объектов и услуг в сфере образования посредством мониторинга и паспортизации, разработка Плана мероприятий («дорожной карты») по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования ЗАТО г.Североморск.

2. Второй этап (2016-2030 г.г.) - реализация мероприятий по обеспечению доступности объектов и услуг в сфере образования согласно Приложения №2 к «дорожной карте», совершенствование нормативно-правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов на территории ЗАТО г.Североморск.

3. Третий этап (декабрь 2030 года) - анализ результатов проведенных мероприятий по обеспечению доступности объектов и услуг в сфере образования для инвалидов на территории ЗАТО г.Североморск, и разработка плана мероприятий «дорожной карты» на следующий период.

**Раздел V. Управление и контроль**

**реализации мероприятий «дорожной карты»**

Реализация мероприятий по обеспечению доступности объектов и услуг в сфере образования осуществляется исполнителями в соответствии с законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами ЗАТО г.Североморск. С целью координирования этих действий создана комиссия по проведению обследования и паспортизации доступности образовательных учреждений ЗАТО г.Североморск.

Контроль за реализацией Плана мероприятий («дорожной карты») по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых ими услуг в сфере образования ЗАТО г.Североморск осуществляется органом местного самоуправления в сфере образования - Управлением образования администрации ЗАТО г.Североморск.

**Раздел VI. Описание ожидаемых результатов**

**реализации Плана мероприятий («дорожной карты»)**

**по повышению значений показателей доступности**

**объектов и услуг в сфере образования**

**на период 2016– 2030 гг.**

Мероприятия «дорожной карты» направлены на развитие мер социальной поддержки инвалидов, детей-инвалидов и МГН, предоставление им равных возможностей для участия в жизни общества и повышение качества жизни на основе формирования доступной среды жизнедеятельности.

В результате реализации мероприятий ожидаются позитивные изменения значений показателей социально-экономического развития ЗАТО г.Североморск, характеризующих положение инвалидов, уровень и качество их жизни, повышение мобильности, трудовой занятости, а также повышение культурного уровня и толерантности в обществе.

Социальная эффективность мероприятий «дорожной карты» будет выражаться в снижении социальной напряженности в обществе за счет:

- доступности объектов сферы образования ЗАТО г.Североморск;

-увеличения уровня информированности инвалидов и других МГН о доступных объектах и услугах в сфере образования, о формате их предоставления;

- увеличения доли общеобразовательных организаций, в которых создана безбарьерная среда, позволяющая обеспечить инклюзивное обучение детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных учреждений;

- повышения уровня и качества услуг, предоставляемых для инвалидов и других МГН в сфере образования.

Работа в рамках реализации дорожной карты способствует распространению в обществе представления о независимости инвалидов, осознанию самими инвалидами своей социальной значимости, развитию их потенциальных способностей.

Приложение №1 к Плану мероприятий («дорожной карте») по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования ЗАТО г. Североморск

на период 2016 – 2030 г.г.

**Таблица**

**повышения значений показателей доступности**

**для инвалидов объектов и услуг в сфере образования**

**на территории ЗАТО г.Североморск**

| **№** | **Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг** | **Ед. изм.** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Структурное подразделение (должностное лицо), ответственное за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** |
| 1. | Доля учреждений, на объектах которых обеспечена мобильность, надлежащим образом размещены оборудование и носители информации, необходимые для обеспечения беспрепятственного доступа к объекту и услугам инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата (ОДА) от общего количества объектов на которых до реконструкции (капитального ремонта) возможно полностью обеспечить доступность инвалидов со стойкими нарушениями ОДА | % | 0 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 45 | 50 | 55 | 65 | 70 | 75 | 85 | 100 | 100 | МБУО «КХЭО», руководитель учреждения (ответственный за организацию работы по созданию инвалидам условий доступности объектов и услуг) |
| 2. | Доля объектов, на которых обеспечено дублирование информации, необходимой для инвалидов по слуху зрительной информацией; для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения звуковой информацией, знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, от общего количества объектов | % | 0 | 7 | 15 | 23 | 34 | 39 | 44 | 50 | 57 | 65 | 73 | 78 | 84 | 92 | 100 | МБУО «КХЭО», руководитель учреждения (ответственный за организацию работы по созданию инвалидам условий доступности объектов и услуг) |
| 3. | Удельный вес образовательных учреждений, в которых одно из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, оборудовано индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой, от общего количества образовательных учреждений | % | 0 | 8 | 16 | 25 | 30 | 36 | 44 | 50 | 58 | 66 | 72 | 77 | 83 | 91 | 91 | МБУО «КХЭО», руководитель учреждения (ответственный за организацию работы по созданию инвалидам условий доступности объектов и услуг) |
| 4. | Доля педагогических работников образовательных организаций, прошедших повышение квалификации по вопросам работы с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами, от общего числа педагогических работников образовательных учреждений. | % | 10 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | МБУО «ИМЦ», руководитель учреждения (ответственный за организацию работы по созданию инвалидам условий доступности объектов и услуг) |
| 5. | Удельный вес учреждений сферы образования, имеющих официальный сайт, адаптированный для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) от общего количества учреждений | % | 86 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | МБУО «ИМЦ», руководитель учреждения (ответственный за организацию работы по созданию инвалидам условий доступности объектов и услуг) |

Приложение №2 к Плану мероприятий («дорожной карте») по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования ЗАТО г. Североморск на период 2016 – 2030 г.г.

**Перечень мероприятий,**

**Реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности**

**для инвалидов объектов и услуг в сфере образования**

**на территории ЗАТО г.Североморск**

| **№ п/п** | **Наименование**  **мероприятия** | **Нормативный правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия** | **Ответственные исполнители,**  **соисполнители** | **Срок**  **реализации** | **Ожидаемый результат** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **Раздел I. Совершенствование нормативной правовой базы** | | | | | |
| 1.1 | Назначение ответственных лиц за координацию работы по созданию инвалидам условий доступности объектов и предоставляемых ими услуг в сфере образования | Федеральный закон от 01.12.2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», письмо Министерства | Управление образования администрации ЗАТО г.Североморск, руководители образовательных организаций | 2016 | Оптимизация деятельности по вопросам создания условий безбарьерной среды для инвалидов |
| 1.2 | Внесение изменений в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории муниципального образования ЗАТО г.Североморск» | Федеральный закон от 01.12.2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», Постановление администрации ЗАТО г.Североморск от 02.06.2016 г. № 669 | Администрация ЗАТО г.Североморск, Управление образования администрации ЗАТО г.Североморск | 2016 г. | Приведение в соответствие со ст. 26 Федерального закона от 01.12.2014 №419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» |
| **Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов сферы образования** | | | | | |
| 2.1 | Оборудование учреждений пандусами для входа в здание: | Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Муниципальная программа «Развитие образования ЗАТО г.Североморск» | Управление образования администрации ЗАТО г.Североморск, руководители образовательных учреждений, МБУО «КХЭО» |  | Обеспечение условий доступности для инвалидов объектов и услуг сферы образования |
| - МБОУСОШ №8 | 2018 г. |
| - МБДОУ д/с № 30 | 2019-2020 г.г. |
| - МБДОУ д/с № 41 | 2020-2021 г.г. |
| - МБОУООШ №6 | 2020-2022 г.г. |
| - МБДОУ д/с № 11 | 2022-2023 г.г. |
| 2.2. | Приведение входной группы объектов (в соответствии с нормативными требованиями): | Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Муниципальная программа «Развитие образования ЗАТО г.Североморск» | Управление образования администрации ЗАТО г.Североморск, руководители образовательных учреждений, МБУО «КХЭО» |  | Обеспечение условий доступности для инвалидов объектов и услуг сферы образования |
| - МБДОУ д/с № 30 | 2019 г. |
| - МБОУООШ №6 | 2021 г. |
| - МБДОУ д/с № 16 | 2021 г. |
| - МБДОУ д/с № 11 | 2022 г. |
| 2.3 | Приобретение сменного кресла-коляски: | Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Муниципальная программа «Развитие образования ЗАТО г.Североморск» | Управление образования администрации ЗАТО г.Североморск, руководители образовательных учреждений, МБУО «КХЭО» |  | Обеспечение условий доступности объектов и услуг для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции передвижения |
| - МБОУСОШ №11 | 2017 г. |
| - МБОУ СШПД, МБДОУ д/с № 15 | 2018 г. |
| - МБДОУ д/с № 30 | 2019 г. |
| - МБОУСОШ №8 | 2020 г. |
| - МБДОУ д/с № 10, МБДОУ д/с № 51 | 2021 г. |
| - МБДОУ д/с № 41, МБОУСОШ №12 | 2023 г. |
| - МБДОУ д/с № 16, МБОУООШ №6, МБОУСОШ №9 | 2024 г. |
| - МБДОУ д/с № 11, МБУ ДО СЮТ | 2025 г. |
| - МБОУСОШ №5 | 2028 г. |
| 2.4. | Оборудование санитарно-гигиенического помещения для инвалидов: | Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Муниципальная программа «Развитие образования ЗАТО г.Североморск» | Управление образования администрации ЗАТО г.Североморск, руководители образовательных учреждений, МБУО «КХЭО» |  | Обеспечение условий доступности для инвалидов объектов и услуг сферы образования |
| - МБДОУ д/с № 50 | 2017-2018 г.г. |
| - МБДОУ д/с № 51, МБДОУ д/с № 15 | 2018-2019 г.г. |
| - МБДОУ д/с № 30, МБОУСОШ №8, МБУ ДО ДЮСШ №3 | 2019-2020 г.г. |
| - МБДОУ д/с № 10, МБДОУ д/с № 41, МБУ ДО СЮТ | 2021-2022 г.г. |
| - МБДОУ д/с № 16 | 2022-2023 г.г. |
| - МБОУСОШ №9 | 2023-2024 г.г. |
| - МБОУСОШ №12 | 2024-2025 г.г. |
| - МБОУООШ №6 | 2025-2026 г.г. |
| - МБДОУ д/с № 11 | 2026-2027 г.г. |
| - МБОУСОШ №5 | 2027-2029 г.г. |
| 2.5 | Приобретение мобильного подъемного устройства: | Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Муниципальная программа «Развитие образования ЗАТО г.Североморск» | Управление образования администрации ЗАТО г.Североморск, руководители образовательных учреждений, МБУО «КХЭО» |  | Обеспечение условий доступности для инвалидов объектов и услуг сферы образования |
| - МБОУ СШПД | 2018 г. |
| - МБДОУ д/с № 50, МБДОУ д/с № 15 | 2019 г. |
| - МБДОУ д/с № 10, МБДОУ д/с № 51, МБОУСОШ №8, МБУ ДО СЮТ | 2020 г. |
| - МБОУСОШ №9, МБОУСОШ №12, МБДОУ д/с № 30 | 2021 г. |
| - МБДОУ д/с № 41 | 2022 г. |
| - МБОУООШ №6, МБДОУ д/с № 16 | 2023 г. |
| - МБДОУ д/с № 11 | 2028 г. |
| - МБОУСОШ №5 | 2029 г. |
| 2.6. | Установка беспроводной системы вызова помощника: | Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Муниципальная программа «Развитие образования ЗАТО г.Североморск» | Управление образования администрации ЗАТО г.Североморск, руководители образовательных учреждений, МБУО «КХЭО» |  | Обеспечение условий доступности для инвалидов объектов и услуг сферы образования |
| - МБУ ДО ДДТ, МБУ ДО СЮТ, МБУ ДО ДЮСШ №3, МБДОУ д/с №17 | 2016 г. |
| - МБДОУ д/с № 6, МБОУСОШ №9, МБОУООШ №6, МБОУСОШ №2 | 2017 г. |
| - МБДОУ д/с № 12, МБДОУ д/с № 15, МБДОУ д/с № 44, МБДОУ д/с № 49, МБОУ СШПД, МБУДО ДМЦ, Управление образования | 2018 г. |
| - МБУ ДО ДЮСШ №2, МБДОУ д/с № 47, МБДОУ д/с № 50, МБОУСОШ №5, МБОУСОШ №10 | 2019 г. |
| - МБДОУ д/с № 8, МБДОУ д/с № 10, МБДОУ д/с № 51, МБДОУ д/с № 31, МБОУСОШ №8, МБУ ДО УЦ | 2020 г. |
| - МБДОУ д/с № 7, МБДОУ д/с № 11, МБДОУ д/с № 16, МБДОУ д/с № 30, МБДОУ д/с № 41, МБОУСОШ №12, МБУ ДО ДЮСШ №1 | 2021 г. |
| 2.7. | Нанесение контрастной маркировки для слабовидящих на крыльце, размещение системы средств информации (визуальной, звуковой, тактильной) в образовательных организациях | Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Муниципальная программа «Развитие образования ЗАТО г.Североморск» | Управление образования администрации ЗАТО г.Североморск, руководители образовательных учреждений, МБУО «КХЭО» | 2016-2030 г.г. | Обеспечение условий доступности для инвалидов объектов и услуг сферы образования |
| **Раздел III. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг, с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами** | | | | | |
| 3.1. | Оборудование помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой: | Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Муниципальная программа «Развитие образования ЗАТО г.Североморск» | Управление образования администрации ЗАТО г.Североморск, руководители образовательных учреждений, МБУО «КХЭО» |  | Обеспечение доступности для инвалидов государственных и муниципальных услуг |
| - МБОУ Гимназия №1, МБОУСОШ №7, МБОУСОШ №11 | 2017 г. |
| - МБДОУ д/с № 6, МБДОУ д/с № 12, МБОУ СШПД | 2018 г. |
| - МБДОУ д/с № 15, МБДОУ д/с № 17, МБДОУ д/с № 44 | 2019 г. |
| - МБОУСОШ №8, МБОУСОШ №10 | 2020 г. |
| - МБДОУ д/с № 30, МБОУСОШ №1, | 2021 г. |
| - МБДОУ д/с № 7, МБДОУ д/с № 10, МБДОУ д/с № 50 | 2022 г. |
| - МБДОУ д/с № 41, МБДОУ д/с № 47 | 2023 г. |
| - МБДОУ д/с № 49, МБОУСОШ №2, МБОУСОШ №9 | 2024 г. |
| - МБДОУ д/с № 16, МБУ ДО ДДТ, МБОУСОШ №12 | 2025 г. |
| - МБДОУ д/с № 31, МБОУООШ №6 | 2026 г. |
| - МБДОУ д/с № 8, МБУ ДО ДЮСШ №3 | 2027 г. |
| - МБУ ДО СЮТ, МБУДО ДМЦ | 2028 г. |
| - МБДОУ д/с № 11, МБДОУ д/с № 51, МБОУСОШ №5 | 2029 г. |
| 3.2. | Установка при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне: | Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Муниципальная программа «Развитие образования ЗАТО г.Североморск» | Управление образования администрации ЗАТО г.Североморск, руководители образовательных учреждений, МБУО «КХЭО» |  | Обеспечение доступности для инвалидов государственных и муниципальных услуг |
| - МБОУ Гимназия №1, МБОУСОШ №7, МБДОУ д/с № 6, МБДОУ д/с № 12, МБОУСОШ №11 | 2017 г. |
| - МБОУСОШ №8, МБДОУ д/с № 15, МБДОУ д/с № 17, МБДОУ д/с № 31, МБДОУ д/с № 41, МБДОУ д/с № 44 | 2018 г. |
| - МБОУСОШ №5, МБДОУ д/с № 16, МБУ ДО ДДТ, МБУ ДО СЮТ, Управление образования (отдел опеки и попечительства) | 2019 г. |
| - МБОУСОШ №2, МБДОУ д/с № 30, МБДОУ д/с № 49, МБУ ДО ДЮСШ №2, МБУ ДО ДЮСШ №3, Управление образования | 2020 г. |
| - МБДОУ д/с № 7, МБДОУ д/с № 8, МБДОУ д/с № 10, МБДОУ д/с № 11, МБДОУ д/с № 47, МБДОУ д/с № 50, МБОУСОШ №1, МБОУООШ №6, МБУ ДО УЦ, МБУ ДО ДМЦ, | 2021 г. |
| - МБДОУ д/с № 51, ММБУ ДО ДЮСШ №1 | 2029 г. |
| 3.3. | Адаптация официального сайта организации для лиц с нарушениями зрения (слабовидящих): | Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Муниципальная программа «Развитие образования ЗАТО г.Североморск» | Руководители образовательных учреждений, МБУО «ИМЦ» |  | Обеспечение доступности для инвалидов государственных и муниципальных услуг |
| - МБДОУ д/с № 49, МБДОУ д/с № 50, МБОУСОШ №1, МБОУСОШ №2, МБОУСОШ №12 | 2016 г. |
| 3.4 | Проведение инструктирования (обучения) сотрудников образовательных учреждений по вопросам связанным с обеспечением инвалидам доступности для них объектов и услуг | Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Муниципальная программа «Развитие образования ЗАТО г.Североморск» | Руководители образовательных учреждений, МБУО «ИМЦ» | 2016-2030 г.г. | Повышение качества предоставляемых инвалидам услуг |
| 3.5 | Повышение квалификации педагогов для работы с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ по адаптированным образовательным программам, обучение тьютеров и ассистентов-помощников | Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Муниципальная программа «Развитие образования ЗАТО г.Североморск» | Руководители образовательных учреждений, МБУО «ИМЦ» | 2016-2030 г.г. | Повышение уровня профессиональной подготовки специалистов, работающих с инвалидами |
| 3.6 | Приобретение специализированного оборудования для инклюзивного образования детей-инвалидов в учреждениях: | Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Муниципальная программа «Развитие образования ЗАТО г.Североморск» | Управление образования администрации ЗАТО г.Североморск, руководители образовательных учреждений, МБУО «КХЭО» |  | Обеспечение доступной среды, обеспечивающей возможность инклюзивного образования детей-инвалидов |
| - МБОУ СШПД | 2018 г. |
| - МБДОУ д/с № 15 | 2019 г. |
| - МБДОУ д/с № 50, МБДОУ д/с № 51 | 2020 г. |
| - МБОУСОШ №8 | 2021 г. |
| - МБОУСОШ №5, МБОУСОШ №12 | 2022 г. |
| - МБОУСОШ №9 | 2023 г. |
| - МБОУООШ №6 | 2025 г. |
| 3.7 | Заключение договоров с организациями по предоставлению услуг тьютора и услуг с использованием русского жестового языка (сурдопереводчика, тифлопереводчика) | Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Муниципальная программа «Развитие образования ЗАТО г.Североморск» | Руководители образовательных учреждений, МБУО «ИМЦ» | 2016-2030г.г. (при необходимости) | Обеспечение доступности для инвалидов государственных и муниципальных услуг |